采油二厂井下作业管理系统平台建设方案

2026年7月

目录

第一章  业务需求分析

第二章  系统总体架构与技术选型

第三章  核心业务模块设计

第四章  系统集成与数据处理

第五章  数据库模型与权限控制

第六章  系统部署与运维方案

第七章  项目实施、交付与验收计划

第一章  业务需求分析

1.1 建设定位

采油二厂井下作业管理系统定位为井下作业全过程线上协同管理平台，围绕“上修提报、审核审批、派工调度、施工跟踪、物料保障、数据统计、台账沉淀、系统集成”形成闭环管理，实现业务流程可管控、过程数据可追溯、作业资源可调度、统计分析可支撑决策。

系统建设重点不只是页面展示，而是服务实际生产管理场景，提升上修组织效率、承包商协同效率、物料配送效率和数据统计分析能力。对于外部系统已有的基础数据维护能力，本系统原则上不重复建设底层维护体系，而通过接口或数据视图实现数据查看、调用、同步和业务留痕。

1.2 整体业务主线

整体业务按照“一条主流程、多个支撑模块”的方式组织，形成从待修井提报到作业完成、台账沉淀和统计分析的完整闭环：

• 基层单位提报待上修井号及措施内容，形成上修项目池。

• 项目池管理单位根据生产需要选择井号，发起上修申请。

• 地质所或生产指挥中心进行产量、油藏等信息核实。

• 工艺所进行井况、措施可行性、作业条件核实。

• 审批通过后进入修井运行表，形成待派工作业任务。

• 调度人员结合承包商队伍状态、施工能力、优先级进行派工。

• 任务流转至A5系统完成措施审核、工单下发及作业过程管理。

• 系统同步A5作业状态、日报、异常情况、特殊工序等数据。

• 根据作业需求联动物料管理与配送流程，保障施工物料准备、领用、配送、到场及使用记录闭环。

• 作业完成后沉淀完井台账、统计分析数据和业务留痕，为后续管理、复盘和决策提供依据。

1.3 核心业务模块与第一阶段待确认事项

根据业务框架和本次建设范围，系统核心业务模块按八类组织，首期聚焦流程闭环、外部系统协同、物料保障和数据台账沉淀，降低非必要平台依赖，保证7月至9月阶段建设具备可落地性。

| 序号 | 业务模块 | 核心管理对象 | 业务作用 | 第一阶段待确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上修项目池管理 | 待上修井号、措施内容、项目状态、提报信息 | 形成业务源头台账，支撑选井提报和后续审批流转。 | 发起人、详细数据字段、照片资料是否纳入。 |
| 2 | 审核审批工作流 | 产量核实、井况核实、措施可行性确认、审批意见 | 实现地质所/生产指挥中心、工艺所等多节点线上联审。 | 发起人、详细数据字段、具体审批流程、结束人和业务角色。 |
| 3 | 修井运行与调度 | 修井运行表、待派工任务、队伍匹配、施工状态 | 承接审批通过任务，支撑调度派工和作业过程跟踪。 | 维护人、运行表字段、队伍匹配规则或算法。 |
| 4 | 承包商协同管理 | 人员、设备、资质、队伍状态、现场安全评估 | 通过接口查看、调用承包商数据，服务派工和现场协同。 | 对接平台、接口数据项、同步频率、留痕方式。 |
| 5 | 物料管理与配送 | 物料需求、计划、出库、配送、到场、使用记录 | 补齐作业物料保障链条，实现任务与物料流转联动。 | 对接平台、匹配状态、物料流程边界。 |
| 6 | A5系统集成 | 工单下发、作业状态、日报、异常情况、特殊工序 | 实现跨系统业务协同和作业过程数据回传。 | 跳转接口账号密码配置、回传数据项、接口方式。 |
| 7 | 数据统计分析 | 修前/修后报告关键数据、完井台账、统计图表 | 按措施类型沉淀分类台账，支撑生产分析和管理决策。 | 阶段性报表样式、分类台账模板。 |
| 8 | 系统管理与基础支撑 | 用户、角色、权限、字典、日志、监控、备份 | 保障平台安全、稳定运行，并支撑后续业务扩展。 | 特色权限、审计、运维和消息提醒要求。 |

1.4 建设边界与可行性控制

本方案将首期建设范围控制在井下作业管理主流程及其直接支撑能力内，避免在首期同时承担复杂知识库、模型算力或跨平台深度改造任务。系统通过“主流程先跑通、接口逐步联调、台账先沉淀、报表分批上线”的方式保障实施可行性。

• 主流程优先：先保证上修项目池、审批、修井运行、派工、A5联动、物料流转和数据统计能够闭环运行。

• 接口分层：对A5、承包商平台、物料平台采用正式接口、只读视图或数据交换文件方式，接口未具备时以人工导入或内部台账作为过渡方案。

• 数据可追溯：所有提报、审批、派工、物料确认、接口同步和统计结果均保留操作日志与数据来源。

• 阶段验收：每个阶段均形成可操作、可演示的系统功能，并以业务试用结果推动后续迭代。

1.5 预期建设成效

流程线上化与协作高效化：基层单位、地质所/生产指挥中心、工艺所、调度人员、承包商及物料保障环节在统一平台协同，减少线下传递和重复沟通。

跨系统协同与数据闭环：与A5系统、承包商平台、物料平台形成有边界的集成，避免重复建设，同时沉淀完整的作业过程数据。

物料保障前置化：将作业任务与物料需求、计划、出库、配送、到场和使用记录关联，降低缺料、错料、配送延迟对作业进度的影响。

台账沉淀与分析决策：自动沉淀上修项目池、审批流转、修井运行、承包商协同、物料流转、完井分类和统计分析台账。

实施风险可控化：以八类业务模块支撑主流程闭环，减少首期非核心依赖，提升开发、联调、部署和验收的确定性。

第二章  系统总体架构与技术选型

2.1 系统总体架构设计

系统总体架构采用前后端分离、分层解耦和接口集成的设计思想，既支撑井下作业核心业务闭环，也便于后续与A5、承包商、物料等平台逐步联调。总体上划分为用户表现层、业务应用层、流程与集成层、数据与台账层、基础设施与运维安全层。

| 层级 | 核心内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户表现层 | PC端管理界面、承包商协同入口、数据看板、移动适配页面 | 支撑上修提报、审批、派工、物料确认、台账查询、统计分析等操作。 |
| 业务应用层 | 上修项目池、审批工作流、修井运行调度、承包商协同、物料管理与配送、A5系统集成、数据统计分析、系统管理 | 按照八类业务模块解耦建设，每个模块形成可演示、可验收的阶段性功能。 |
| 流程与集成层 | 工作流状态机、A5集成接口、承包商平台接口、物料平台接口、消息通知、接口日志 | 负责跨系统跳转、数据同步、回调接收、异常告警、统一接口鉴权和留痕。 |
| 数据与台账层 | PostgreSQL、Redis、MinIO、统计数据集、分类台账、报表模板 | 存储业务主数据、流程日志、作业明细、物料流转记录、报告附件和导出文件。 |
| 基础设施与运维安全层 | Docker、Nginx、Uvicorn、Prometheus、Grafana、备份恢复、审计日志 | 支撑系统部署、监控、告警、容灾、权限和安全审计。 |

2.2 外部系统协同边界

本系统建设以业务协同和数据闭环为核心，不替代A5、承包商、物料等平台已有的底层管理能力。外部系统协同边界如下：

| 外部系统/平台 | 本系统集成目标 | 边界说明 |
| --- | --- | --- |
| A5系统 | 工单下发、措施审核、作业状态、日报、异常情况、特殊工序数据同步 | A5仍承担作业过程管理主系统职责，本系统提供跳转、回调接收、数据拉取、台账沉淀与统计分析。 |
| 承包商系统/平台 | 人员、设备、资质、队伍状态、现场安全评估数据查看和调用 | 承包商基础数据仍由承包商系统维护，本系统不重复建设底层维护体系。 |
| 物料管理平台 | 物料需求、计划、出库、配送、到场确认、使用记录及异常提醒 | 如已有物料平台，则通过接口对接；如暂未具备接口，可先实现本系统内物料流转台账。 |

2.3 技术选型与组件清单

技术选型保留FastAPI、Vue 3、PostgreSQL、Redis、MinIO、Celery等核心架构，重点补充接口适配、报表生成、附件管理、任务队列和监控告警能力，满足八类核心模块的开发、联调和运维要求。

| 技术分层 | 组件名称 | 选型理由与核心应用场景 |
| --- | --- | --- |
| 前端开发 | Vue 3 + Element Plus | 支撑企业级表单、审批流、台账、派工、物料流转和统计看板页面。 |
| 前端开发 | ECharts 5 | 用于异常情况、特殊工序、完井分类、物料使用、队伍绩效等多维统计图表。 |
| 前端开发 | WebSocket/消息中心 | 推送审批待办、派工变更、物料异常、数据同步失败等即时提醒。 |
| 后端开发 | FastAPI + Pydantic | 支撑RESTful接口、自动接口文档、参数校验、跨系统接口适配和服务编排。 |
| 数据访问 | SQLAlchemy + Alembic | 规范数据库模型、版本迁移和业务表结构演进。 |
| 异步任务 | Celery + Redis | 处理A5轮询、报表生成、物料状态同步、接口重试和定时统计。 |
| 数据存储 | PostgreSQL 15 | 存储项目池、审批、运行表、承包商同步、物料流转、完井台账、统计结果等结构化数据。 |
| 对象存储 | MinIO | 管理修前/修后报告、报表模板、导出文件和业务附件。 |
| 数据处理 | Pandas + openpyxl + python-docx | 完成Excel批量导入导出、统计分析、Word/Excel报告生成与模板化输出。 |
| 部署运维 | Docker + Uvicorn + Nginx | 实现容器化交付、反向代理、静态资源分发和应用服务管理。 |
| 监控告警 | Prometheus + Grafana | 监控服务运行、接口响应、同步任务、数据库、服务器资源和告警推送。 |

2.4 接口设计规范

系统接口统一采用RESTful风格，基础路径建议采用/api/v1/进行版本化管理。对外集成接口应优先采用正式API、数据库只读视图或双方认可的数据交换方式，避免直接抓取页面导致生产系统安全风险。

• 统一鉴权：内部用户兼容SSO/LDAP/JWT，外部系统对接采用Token、签名、IP白名单等方式。

• 统一响应：返回体包含code、msg、data、trace_id，便于前端提示和问题追踪。

• 统一日志：所有接口调用记录请求来源、调用时间、关键参数、处理结果、异常原因和耗时。

• 幂等控制：派工、物料确认、A5回调等关键接口应具备幂等校验，防止重复提交。

• 异常重试：跨系统同步任务失败时进入重试队列，并在连续失败达到阈值后触发告警。

2.5 架构可行性说明

重新确定后的架构以“业务流程系统 + 集成适配 + 数据台账”为主，不引入高算力或复杂模型服务，基础组件均为成熟通用技术，能够在企业内网或私有云环境中部署。对接口依赖较强的部分设置过渡方案，可先实现内部台账、模板导入导出和人工确认，再逐步接入外部平台接口，从而降低联调不确定性对整体进度的影响。

第三章  核心业务模块设计

3.1 上修项目池管理模块

上修项目池是井下作业全过程协同的业务源头。基层单位录入待上修井号、措施内容、提报单位、提报时间、项目状态和必要附件，项目池管理单位根据生产需要选择井号发起上修申请。

• 标准化提报：支持井号、区块、层位、措施内容、提报原因、附件照片等字段录入；字段范围、必填项和照片要求需第一阶段确认。

• 批量导入导出：支持Excel模板批量导入和项目池台账导出，避免重复手工录入。

• 动态检索与筛选：支持按单位、井号、措施类型、状态、提报时间等条件组合检索。

• 选井提报：项目池管理单位选择井号后生成上修申请，进入审批工作流并记录流程起点。

• 状态留痕：每次提报、修改、退回、重新提报均记录操作人、时间和变更内容。

3.2 审核审批工作流模块

审批工作流承接上修项目池，围绕产量核实、油藏信息核实、井况核实、措施可行性确认和作业条件核实开展线上联审。

• 多节点审批：地质所或生产指挥中心完成产量、油藏等信息核实；工艺所完成井况、措施可行性和作业条件核实。

• 审批意见留痕：每个节点记录审批人、审批意见、审批时间、处理结果和附件资料。

• 驳回与重提：支持退回项目池、退回上一节点或终止流程，并将原因同步给发起单位。

• 流程图追溯：提供单井审批流转轨迹，便于业务复盘和责任追溯。

• 角色待确认：第一阶段需明确发起人、结束人、各审批节点对应岗位、业务角色及权限边界。

3.3 修井运行与调度模块

本模块用于承接审批通过任务，维护修井运行表，支撑待派工任务管理、队伍匹配、派工调度和施工状态跟踪。

• 修井运行表：审批通过后自动生成待派工作业任务，记录井号、措施类型、审批来源、A5工单信息、派工状态、施工状态、物料状态等。

• 调度工作台：调度人员根据承包商队伍状态、施工能力、任务优先级、物料准备情况进行派工。

• 队伍匹配规则：初期可按队伍状态、施工能力、资质、是否空闲、距离或作业区域等条件推荐；后续可扩展为规则评分或算法推荐。

• 派工防冲突：使用Redis分布式锁和幂等校验，防止多人同时给同一队伍或同一任务重复派工。

• 作业过程跟踪：通过A5状态回传和日报同步更新施工进度、异常情况、特殊工序及完工状态。

• 第一阶段待确认：修井运行表维护人、字段范围、队伍匹配算法、派工审批是否需要二次确认。

3.4 承包商协同管理模块

承包商协同管理通过接口获取承包商人员、设备、资质、队伍状态、现场安全评估等数据，重点实现承包商数据查看、调用、同步和留痕，服务派工、现场协同和台账同步。承包商底层基础数据仍由承包商系统管理，本系统不重复建设其底层维护体系。

• 数据查看：展示承包商人员、设备、资质、可作业队伍、队伍状态、现场安全评估等信息。

• 业务调用：派工时调用承包商队伍状态、资质能力、安全评估结果，为队伍匹配和现场协同提供依据。

• 同步留痕：记录数据同步时间、来源平台、关键字段、调用业务场景和异常信息。

• 现场协同：支持围绕单井作业查看相关承包商队伍、人员、设备、资质和安全评估记录。

• 对接方式待确认：第一阶段需明确承包商平台名称、接口协议、数据项、同步周期和权限边界。

3.5 物料管理与配送模块

物料管理与配送模块用于补齐井下作业物料保障链条，按作业井号、措施类型、施工工序生成或维护物料需求，管理物料计划提报、审核、确认、出库、领用、配送、到场确认和使用记录，并使异常提醒与修井运行表、派工任务、施工进度形成关联。

• 物料需求生成：按作业井号、措施类型、施工工序生成或维护物料需求，可支持人工维护和规则推荐两种方式。

• 计划提报与审核：围绕单井作业任务建立物料计划，支持提报、审核、确认、变更和撤销。

• 出库领用与配送：记录物料出库、领用人、配送车辆、配送时间、到场确认和签收信息。

• 使用记录：记录实际使用数量、剩余数量、异常损耗、退库或补料情况。

• 异常提醒：对缺料、延迟配送、异常物料需求等情况进行提醒和留痕。

• 任务联动：物料状态与修井运行表、派工任务、施工进度关联，避免物料管理与作业流程脱节。

• 边界待确认：物料平台是否已有、接口是否具备、哪些状态在本系统维护、哪些状态由外部平台回传。

3.6 A5系统集成模块

A5系统作为措施审核、工单下发和作业过程管理的重要外部系统。本系统需实现跳转、状态回调、日报同步、异常情况和特殊工序数据回传。

• 单点跳转或安全跳转：在派工后提供跳转入口，进入A5对应工单下发或作业过程页面。跳转接口需要配置A5用户名和密码或双方认可的安全令牌方式。

• 状态回调：A5工单状态变化时，通过接口回调至本系统，更新修井运行表和派工任务状态。

• 定时同步：通过接口或只读视图同步作业日报、施工进度、异常情况、特殊工序等数据。

• 回传数据待确认：第一阶段需明确A5回传具体数据项、字段口径、同步频率、异常处理机制。

3.7 数据统计分析模块

数据统计分析模块围绕修前/修后报告关键数据提取、完井分类台账、A5数据统计、物料使用统计和多维查询开展建设，支撑生产分析、管理复盘和阶段性汇报。

• 报告关键数据提取：自动提取修前报告、修后报告中的关键数据，包括井号、措施类型、施工结果、主要参数、异常描述等。

• 完井分类台账：按措施类型建立完井台账，例如检泵井、复抽井等分类台账，支持后续扩展。

• A5数据统计：统计A5同步的异常情况、特殊工序、作业日报、施工进度等数据。

• 多条件查询：支持按井号、单位、时间、措施类型、作业队伍、工序类型、物料状态等条件组合查询。

• 报表输出：支持生成统计图表、数据报表和分析报告，满足导出和汇报需要。

• 阶段性报表样式待确认：第一阶段需确定优先建设的报表、图表样式和字段口径。

3.8 系统管理与基础支撑模块

系统管理与基础支撑模块为平台稳定运行、权限控制、日志审计、基础配置、数据备份和业务扩展提供保障。

• 用户与角色：基于RBAC实现用户、角色、权限、菜单、数据范围的配置。

• 数据字典：维护井号、单位、措施类型、工序类型、物料分类、状态字典、异常类型等基础数据。

• 操作日志：对提报、审批、派工、物料确认、接口调用、统计口径修改等行为进行留痕。

• 监控告警：监控接口、任务、数据库、服务器资源、A5同步、物料同步、报表任务队列等。

• 备份恢复：建立数据库、对象存储和配置文件的备份与恢复机制。

第四章  系统集成与数据处理

4.1 A5系统集成方案

A5集成采用“安全跳转/单点登录 + 状态回调 + 定时同步 + 统一日志”的组合方式。

• 跳转与鉴权：从修井运行与调度模块进入A5工单处理界面，支持A5用户名密码配置或令牌鉴权方式；所有跳转参数应加签并设置有效期。

• 状态回调：A5在工单审核通过、工单下发、工序核定、工单办结、异常驳回等节点回调本系统。

• 日报与明细同步：系统定时同步A5作业状态、日报、异常情况、特殊工序、施工进度等数据。

• 数据清洗：对A5数据进行字段映射、去重、状态归一化、时间格式统一和异常记录。

• 联调要求：A5回传数据项、接口地址、测试账号、网络访问条件需由甲方提前协调确认。

4.2 承包商平台对接方案

承包商平台对接以“业务使用所需数据”为边界，重点获取人员、设备、资质、队伍状态和现场安全评估等信息，服务修井运行派工、现场协同和台账同步。

| 数据类别 | 主要字段建议 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 人员信息 | 姓名、岗位、证书、所属队伍、在岗状态 | 用于派工资质确认和现场人员追溯。 |
| 设备信息 | 设备名称、设备编号、设备状态、适用工序 | 用于判断队伍施工能力和设备可用性。 |
| 资质信息 | 承包商资质、队伍资质、特殊作业许可 | 用于派工前置校验和风险控制。 |
| 队伍状态 | 可用/占用/停工/维修、可承接工序、所在区域 | 用于调度工作台队伍匹配。 |
| 现场安全评估 | 评估结果、风险项、整改要求、评估时间 | 用于现场协同和安全条件判断。 |

4.3 物料管理平台对接方案

物料管理与配送可根据现有条件分两种模式实施：若已有物料平台具备接口，则通过接口对接；若暂不具备接口，则先在本系统内建立物料流转台账，后续再对接外部平台。

• 需求阶段：按作业井号、措施类型、施工工序生成或维护物料需求。

• 计划阶段：完成物料计划提报、审核、确认和变更。

• 出库配送阶段：同步或记录出库、领用、配送、到场确认等状态。

• 使用阶段：记录实际使用数量、异常消耗、退库和补料。

• 提醒留痕：对缺料、延迟配送、异常需求自动提醒，并沉淀物料流转台账。

4.4 数据统计与台账沉淀

系统需在业务流转过程中自动沉淀数据台账，不仅满足查询展示，也支撑统计分析、复盘管理和分阶段验收。

| 数据台账 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 上修项目池台账 | 待修井号、措施内容、提报单位、提报时间、当前状态、附件资料。 |
| 审批流转台账 | 审批节点、审批人、审批意见、审批时间、处理结果、退回原因。 |
| 修井运行台账（A5对接） | 作业任务、派工情况、施工状态、A5工单信息、日报、异常、特殊工序。 |
| 承包商协同台账（平台对接） | 队伍、人员、设备、资质、安全评估、同步时间和调用记录。 |
| 物料流转台账（平台对接） | 物料需求、计划、出库、配送、到场、使用及异常情况。 |
| 完井分类台账 | 修前/修后报告关键数据，按检泵井、复抽井等措施类型分类。 |
| 数据统计台账 | 异常情况、特殊工序、作业效率、队伍绩效、物料使用等统计结果。 |

4.5 数据处理策略

• 数据采集：对外部平台回传数据、人工录入数据、导入模板数据统一记录来源、批次和处理人。

• 数据校验：对井号、措施类型、时间、状态和数量等关键字段进行格式校验、字典校验和重复校验。

• 数据清洗：对跨系统字段名称、状态编码、时间格式和枚举值进行标准化映射。

• 数据追溯：统计结果可追溯至原始作业任务、A5工单、物料记录和审批日志。

• 数据导出：按阶段性报表样式提供Excel、Word或PDF导出，支撑汇报和归档。

第五章  数据库模型与权限控制

5.1 核心业务表结构设计

数据库模型需覆盖项目提报、审批流转、运行调度、承包商协同、物料流转、A5同步、完井台账、统计分析、系统权限与日志。建议核心业务表如下：

| 序号 | 数据表 | 核心字段/内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | workover_project_pool 上修项目池表 | 井号、措施内容、提报单位、提报时间、项目状态、附件、备注 | 业务源头数据表。 |
| 2 | approval_log 审批日志表 | 业务主键、审批节点、审批人、意见、时间、结果、退回原因 | 全流程审批留痕。 |
| 3 | workover_operation_sheet 修井运行表 | 作业任务、派工状态、队伍、施工状态、A5工单号、物料状态 | 调度与施工跟踪核心表。 |
| 4 | contractor_sync_record 承包商同步表 | 人员、设备、资质、队伍状态、安全评估、来源平台、同步时间 | 承包商平台对接数据沉淀。 |
| 5 | material_flow_record 物料流转表 | 物料需求、计划、审核、出库、配送、到场、使用、异常 | 物料保障闭环表。 |
| 6 | a5_workorder_sync A5工单同步表 | A5工单号、作业状态、日报、异常、特殊工序、同步状态 | A5回调和定时同步记录。 |
| 7 | completion_ledger 完井分类台账表 | 井号、措施类型、修前/修后关键数据、分类结果、报告附件 | 支撑检泵井、复抽井等分类台账。 |
| 8 | statistics_result 数据统计结果表 | 统计主题、条件、结果、图表配置、导出文件路径 | 支撑常态化报表和分析报告。 |
| 9 | system_user/role/menu/permission 权限体系表 | 用户、角色、菜单、接口权限、数据范围、组织单位 | RBAC与数据权限支撑。 |

5.2 业务数据关系说明

• 上修项目池表与审批日志表为一对多关系，单个上修申请可产生多个审批节点和审批记录。

• 上修项目池表与修井运行表通常为一对一关系，也应预留一对多能力以适配分次施工、多次整改等场景。

• 修井运行表与A5工单同步表通过作业任务号或A5工单号关联，形成作业状态、日报、异常、特殊工序回传链路。

• 修井运行表与承包商同步记录通过承包商、队伍、人员、设备等维度关联，为派工匹配和现场协同提供依据。

• 修井运行表与物料流转表通过作业任务、井号、措施类型、施工工序关联，保证作业流程与物料保障不脱节。

• 完井分类台账和统计结果表从A5同步数据、修前/修后报告、物料使用记录和承包商协同数据中抽取、清洗和聚合形成。

5.3 统一身份认证与权限控制

系统采用统一身份认证与多维权限控制，兼顾内部用户、承包商协同入口、系统管理员和外部接口调用安全。

• 身份认证：兼容企业内部SSO、LDAP或账号密码登录，使用JWT令牌进行会话管理。

• 角色权限：根据项目池管理员、业务审核员、调度人员、承包商协同查看人员、物料管理人员、统计分析人员、运维管理员等角色配置菜单和操作权限。

• 数据权限：按所属单位、负责井号、业务角色、项目范围划分数据访问边界。

• 接口权限：外部系统接口采用Token、签名、IP白名单和访问日志，防止越权调用。

• 审计留痕：对审批、派工、物料确认、接口配置、权限变更、统计口径修改等敏感操作记录审计日志。

第六章  系统部署与运维方案

6.1 部署架构与网络规划

系统采用前后端分离和容器化部署，部署于企业内部服务器或私有云环境。结合A5、承包商平台和物料平台对接要求，网络需满足系统联调、稳定访问、内网数据安全和生产系统边界隔离。

• 前端接入域：部署Nginx、静态资源和访问入口，支撑内部用户和授权外部协同访问。

• 应用逻辑域：部署业务服务、工作流、集成适配服务、异步任务和报表服务。

• 数据存储域：部署PostgreSQL、Redis、MinIO及备份服务，仅允许应用逻辑域受控访问。

• 集成访问域：与A5、承包商平台、物料平台建立受信网络通道，并配置白名单、账号、密码或Token。

6.2 资源配置与环境要求

| 服务模块分类 | 推荐配置参考 | 节点数量规划 | 核心承担职能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用网关与前端 | 4核 / 8GB / 100GB | 2台（主备或负载均衡） | 静态资源分发、流量入口、反向代理、访问控制。 |
| 核心业务计算节点 | 8核 / 16GB / 200GB | 2台（负载均衡） | 支撑上修提报、审批、修井运行调度、承包商协同、物料管理、接口调用。 |
| 异步集成与数据节点 | 8核 / 16GB / 200GB | 2台（可弹性扩展） | 处理A5定时同步、物料同步、报表生成、附件处理和接口重试。 |
| 核心数据库节点 | 16核 / 32GB / 500GB | 2台（主从热备） | 持久化存储项目池、审批、运行表、承包商、物料、完井台账和日志。 |
| 缓存与对象存储 | 8核 / 16GB / 2TB | 3台以上 | 承载分布式锁、任务队列、报告模板、修前/修后报告和导出附件。 |

6.3 运维监控与灾备体系

• 监控指标：服务存活、接口响应、数据库连接、CPU/内存/磁盘、异步任务队列、A5同步任务、物料同步任务、报表生成任务耗时。

• 告警机制：针对接口超时、同步失败、数据库异常、任务堆积、磁盘不足、连续登录失败等触发分级告警。

• 安全审计：对敏感操作记录账号、IP、时间、请求参数、变更前后数据和处理结果。

• 备份策略：核心业务数据库每日增量备份、每周全量备份；MinIO文档和报表附件定期备份。

• 恢复策略：提供数据库恢复、对象文件恢复、配置回滚和服务重启预案，保障业务连续性。

6.4 商务与服务保障

项目包含系统开发、部署、联调、培训及首年免费维保。首年维保内容包括：

• 系统运行问题处理。

• 常规功能优化。

• 业务使用支持。

• 数据同步和接口问题协助排查。

• 周期性运行保障和问题跟踪。

第七章  项目实施、交付与验收计划

7.1 交付方式

项目采用分模块、分阶段交付方式。每个阶段需形成可操作、可演示的实际功能，阶段成果以系统功能演示和业务试用为准，不以PPT汇报作为唯一成果。乙方需驻场参与需求确认、开发联调、问题处理和用户反馈闭环。

• 按模块分阶段交付，每个阶段形成可操作、可演示的实际功能。

• 阶段成果以系统功能演示和业务试用为准，不以PPT汇报作为唯一成果。

• 乙方驻场参与需求确认、开发联调、问题处理和用户反馈闭环。

• 执行周度汇报机制，明确本周完成内容、存在问题和下周计划。

• 因对接系统变化导致的联调变更，应按周进行顺延和完善，并同步更新问题清单。

7.2 交付节点计划

项目计划在7月至9月完成系统建设、联调、试运行和部署，9月中旬前完成整体部署。结合八类模块建设范围，建议实施计划如下：

| 阶段 | 时间安排 | 核心任务 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求确认与原型深化 | 7月上旬 | 明确发起人、结束人、业务角色、核心字段、审批流程、运行表字段、承包商平台、物料平台、A5账号密码和回传数据项、阶段性报表样式。 | 需求确认清单、字段字典、流程图、原型页面、接口清单。 |
| 第二阶段：核心流程开发 | 7月中旬至8月上旬 | 完成上修项目池、审核审批、修井运行与调度、承包商协同查看、物料流转基础台账、系统权限基础功能。 | 可演示的核心业务闭环Alpha版本。 |
| 第三阶段：系统集成与数据台账 | 8月上旬至8月下旬 | 开展A5跳转和数据同步联调，承包商平台、物料平台接口联调，完善修井运行、物料、完井分类和统计台账。 | 跨系统联调版本、接口测试记录、数据台账样例。 |
| 第四阶段：统计分析与报表输出 | 8月下旬至9月上旬 | 完成数据统计图表、阶段性报表、修前/修后报告关键数据提取、分类台账导出和管理汇报模板。 | 统计分析功能、报表模板、导出样例、用户试用反馈。 |
| 第五阶段：试运行、部署与验收 | 9月上旬至9月中旬 | 完成部署、试运行、问题整改、培训、操作手册、分阶段验收材料。 | 9月中旬前整体部署，具备验收条件。 |

7.3 甲乙双方配合要求

| 责任方 | 配合内容 |
| --- | --- |
| 乙方 | 7月至9月完成系统建设、联调、试运行和部署；9月中旬前完成整体部署；由于对接系统变化，系统联调按周进行顺延和完善；执行周度汇报机制，明确本周完成内容、存在问题和下周计划；驻场参与需求确认、开发联调、问题处理和用户反馈闭环；准备开发环境。 |
| 甲方 | 提供驻场环境，包括网络及固定办公座位；指定固定1-2名对接和确认人员；提前准备对接系统的用户名和密码；保障稳定互联网访问条件；提前准备部署服务器、硬件环境和基础运行环境。 |

7.4 验收重点（分阶段验收）

• 业务流程是否跑通。

• 上修项目池、审批、派工、A5联动、物料管理、数据统计是否形成闭环。

• 页面操作是否符合实际使用习惯。

• 数据是否能够提取、分类统计和形成台账。

• 承包商数据是否能够按业务需要查看和调用。

• 物料需求、计划、出库、配送、到场、使用及异常提醒是否能与修井运行表关联。

• 接口同步失败、权限越权、数据异常等场景是否具备提示、告警和日志追溯能力。

7.5 后续待确认清单

| 类别 | 待确认事项 |
| --- | --- |
| 业务流程 | 上修项目池发起人、审批发起人、审批结束人、各业务角色、具体审批流程和退回规则。 |
| 业务字段 | 项目池、审批、修井运行表、物料流转、承包商协同、完井分类台账的详细字段。 |
| 接口系统 | A5、承包商平台、物料平台的接口协议、账号密码、网络访问、字段口径、同步频率。 |
| 队伍匹配 | 队伍匹配算法或规则、施工能力分类、资质校验条件、优先级排序规则。 |
| 报表样式 | 阶段性优先建设报表、统计图表样式、导出模板和管理汇报口径。 |
| 系统特色 | 特色权限、移动端、企业微信/内部通推送、审计、监控或运维要求。 |